Оглавление

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период, включая анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.	4

1.1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году, и характеристика вклада основных результатов государственной программы в решение задач и достижение целей государственной программы.	4

1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в том числе ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы	11

1.3. Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области	13

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.	13

1.4.1. Описание факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) государственной программы.	13

1.4.2. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.	13

2. Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном периоде, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.	14

2.1. Описание результатов реализации мероприятий государственной программы в отчетном периоде	14

2.2. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.	49

2.2.1. Описание факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы.	49

2.2.2. Анализ влияния последствий невыполнения мероприятий подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы на реализацию государственной программы в целом.	49

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы.	49

3.1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы .	49

3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы	51

4. Информация о внесенных в государственную программу изменениях.	52

5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.	53

5.1. Степень реализации мероприятий.	53

5.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы.	54

5.3. Эффективность использования средств областного бюджета.	55

5.6. Степень достижения целей и решения задач государственной программы	55

5.7. Эффективность реализации государственной программы.	56

6. Доклад о реализации государственной программы.	57

6.1. Доклад о реализации государственной программы в 2016 году.	57

6.2. Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы	60

6.3. Комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий государственной программы, освоение бюджетных средств	61

1. Конкретные результаты реализации государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» (далее – государственная программа), достигнутые за отчетный период, включая анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

## 1.1. Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году, и характеристика вклада основных результатов государственной программы в решение задач и достижение целей государственной программы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Основные результаты реализации государственной программы,

достигнутые в отчетном году

| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном периоде |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1: Обеспечение реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом президента российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 637 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», |
| 1 | Создание телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе | Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве. | Доля расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета на реализацию указанных мероприятий | Информирование соотечественников, проживающих за рубежом о государственной программе Челябинской области демонстрацией на областном телевидении в течении 2016 года телевизионной программы «Возвращение» о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе, распространение информационно-справочных материалов. Выплата компенсаций: по затратам на медицинский осмотр при подаче документов на оформление разрешения на временное проживание, обратившимся участникам государственной программы и членами их семей; за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев обратившимся участникам государственной программы; расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. |
| 2 | Прокат телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. |  |  |  |
| 3 | Издание комплекта информационно-справочных материалов, обеспечивающих высокую информированность участников государственной программы |  |  |  |
| 4 | Подготовка и выпуск информационных буклетов для участников программы о возможностях краткосрочного профессионального обучения и последующего трудоустройства на предприятиях и в организациях территорий вселения |  |  |  |
| 5 | Осуществление выплат компенсаций: - по затратам на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание; -за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев; - расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  |  |  |
| Цель 2: Обеспечение социально-экономического развития Челябинской области посредством привлечения квалифицированных кадров. |
| 6 | Организация и проведение мониторинга локальных рынков труда по выявлению соотношения потребности в рабочей силе и численности добровольно переселившихся в Российскую Федерацию соотечественников, проживавших за рубежом. | Увеличение числа высококвалифицированных специалистов | Процент прибывших участников государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование | Увеличение прибывших участников государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование |
| 7 | Формирование банка данных вакансий в Челябинской области, в том числе специализированного - для участников государственной программы. |  |  |  |
| 8 | Организация мобильных центров (пунктов) для предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения участникам государственной программы. |  |  |  |
| 9 | Предоставление услуг участникам государственной программы и членам их семей в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| 10 | Подбор рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены участники государственной программы. |  |  |  |
| 11 | Направление участника государственной программы к работодателю. |  |  |  |
| 12 | Содействие участникам государственной программы и членам их семей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке |  |  |  |
| 13 | Нормативно-правовое обеспечение государственной программы | Увеличение миграционного притока населения. Заселение и развитие территорий, в том числе приграничных. Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных организациях и образовательных организациях высшего образования | Количество участников государственной программы, прибывших в Российскую Федерацию и зарегистрированных в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области. Численность трудоспособного населения в Челябинской области. Количество молодежи, прибывшей в Челябинскую область | Регистрация прибывших на территорию Челябинской области участников государственной программы в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Увеличение за счет прибывших участников государственной программы и членов их семей: численности трудоспособного населения Челябинской области. численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных организациях и образовательных организациях высшего образования. |
| 14 | Освещение условий, хода реализации государственной программы на страницах газет, издаваемых в муниципальных образованиях Челябинской области, тематических вкладках "Губерния", газеты "Южноуральская панорама", в эфире телеканала "Областное телевидение", в выпусках радиостанций. |  |  |  |
| 15 | Регулярное направление информационных материалов о ходе реализации государственной программы на официальный сайт Правительства Челябинской области, ведение рубрики на сайте Главного управления по труду и занятости населения. |  |  |  |
| 16 | Организация работы телефонной "горячей линии" для участников государственной программы. |  |  |  |
| 17 | Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники", информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников государственной программы. |  |  |  |
| 18 | Оказание первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи в рамках Территориальной программы. |  |  |  |
| 19 | Осуществление выплат пособий и предоставление дополнительных социальных гарантий, предусмотренных федеральным и областным законодательством. |  |  |  |
| 20 | Обеспечение детей участников государственной программы местами в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
| 21 | Содействие самозанятости участников государственной программы. | Развитие малого и среднего бизнеса | Количество участников государственной программы, прибывших в Челябинскую область, создавших предприятия малого и среднего бизнеса. | Увеличение количества участников государственной программы, прибывших в Челябинскую область, создавших предприятия малого и среднего бизнеса. |
| 22 | Оказание поддержки участникам государственной программы при создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. |  |  |  |
| 23 | Предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям в рамках муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |

## 1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) (далее именуются – показатели (индикаторы) государственной программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы указаны в таблице 2 (с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период, предшест-вующий отчетному периоду* | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Государственная программа |
| 1 | Доля расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета на реализацию указанных мероприятий | процент | 99 | 98,6 | 83 | отклонения значений показателя образовались по причинам: экономии финансовых средств - за счет оптимизации цен на предоставляемые услуги: создание и прокат видеоматериалов; издание информационно справочных материалов по результатам проведенного мониторинга коммерческих предложений, и конкурсных мероприятий; - выплат компенсаций затрат участникам государственной программы которые носят заявительный характер и осуществляются по фактически произведенным расходам подтвержденных соответствующими документами; в связи с поздним финансированием из федерального бюджета. |
| 2 | Процент прибывших участников государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование | процент | 84 | 50 | 80 | Рост показателей связан с увеличением востребованности участия в государственной программе соотечественниками, проживающими за рубежом. |
| 3 | Количество участников государственной программы, прибывших в Российскую федерацию и зарегистрированных в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области | человек | 3918 | 1000 | 2810 |  |
| 4 | Увеличение численности трудоспособного населения в Челябинской области | человек | 5311 | 450 | 3874 |  |
| 5 | Количество молодежи, прибывшей в Челябинскую область | человек | 915 | 141 | 2062 |  |
| 6 | Численность участников государственной программы, прибывших в Челябинскую область, создавших предприятия малого и среднего бизнеса | человек | 144 | 1 | 78 |  |

* Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

** Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное государственной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий государственной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

## 1.3. Значения показателей (индикаторов) государственной программы, в разрезе муниципальных образований Челябинской области не предусмотрены государственной программой.

## 1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

### 1.4.1. Описание факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) государственной программы.

На ход реализации государственной программы в отчетном периоде повлияли следующие факторы:

пропаганда государственной программы;

государственная гарантия приобретения в приоритетном порядке гражданства Российской Федерации;

снижение   квоты  на  иностранную  рабочую  силу    (2014 год – 10744, 2015 год – 689, 2016 год - 857);

количество иностранных граждан – соотечественников проживающих в Челябинской области и обратившихся с заявлениями на участие в государственной программе;

позднее согласование на федеральном уровне предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой;

количество участников государственной программы снимающих на коммерческой основе жилье с официальным оформлением договора найма жилого помещения.

### 1.4.2. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

Анализ фактических и вероятных последствий факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы в отчетном году, показал следующее.

Государственная программа вызывает большой интерес, дает возможность соотечественникам, проживающим за рубежом и членам их семей  в приоритетном порядке приобрести гражданство Российской Федерации (до 6 месяцев).

Резкое снижение квоты  на  привлечение работодателями иностранных граждан для работы в Челябинской области (2014 год – 10744, 2015 год – 689) способствовало увеличению заявлений от соотечественников на участие в государственной программе с целью легализовать свой труд на территории Российской Федерации.

Не смотря на количество участников государственной программы зарегистрированных на территории Челябинской области, доля обратившихся  за компенсациями составила 13%. Такая обращаемость обусловлена особенностями условий, при которых принимается к рассмотрению заявление на участие в государственной программе и условий решения вопроса жилищного обустройства.

На участие в государственной программе в представительства Российской Федерации за рубежом имеют право подавать заявление соотечественники, проживающие за рубежом.

А также соотечественники, проживающие на территории Российской Федерации на законных основаниях (имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо временное убежище) подают заявления в органы МВД России на территории вселения. По статистике таких граждан 51%. Таким образом, эти граждане не нуждаются в  оформление разрешения на временное проживание, и соответственно в затратах на прохождение медицинской комиссии.

Участники государственной программы сталкиваются с отказами собственников жилья по официальному оформлению договоров и оплаты найма, временной регистрацией по месту жительства в связи с чем не могут предоставить необходимые документы для оформления компенсационных выплат за съем жилого помещения.

# 2. Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.

## 2.1. Описание результатов реализации мероприятий государственной программы в отчетном периоде (в том числе контрольных событий) приведено в таблице 4.

## Таблица 4

## Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном периоде,

## выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Мероприятия государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы» | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты**** | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия государственной программы. |  |
| 1 | Создание телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Осуществление создания телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | Создание телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы *** | - |
| 2. | Прокат телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Осуществление проката телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | Прокат телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы *** | - |
| 3 | Издание комплекта информационно-справочных материалов, обеспечивающих высокую информированность участников государственной программы |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Осуществление издания комплекта информационно-справочных материалов, обеспечивающих высокую информированность участников государственной программы | Изданы комплекты информационно-справочных материалов, обеспечивающих высокую информированность участников государственной программы |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы *** | - |
| 4 | Подготовка и выпуск информационных буклетов для участников программы о возможностях краткосрочного профессионального обучения и последующего трудоустройства на предприятиях и в организациях территорий вселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Осуществление подготовки и выпуска информационных буклетов для участников программы о возможностях краткосрочного профессионального обучения и последующего трудоустройства на предприятиях и в организациях территорий вселения | Подготовлены и выпущены информационные буклеты для участников программы о возможностях краткосрочного профессионального обучения и последующего трудоустройства на предприятиях и в организациях территорий вселения |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы *** | - |
| 5 | Выплата компенсаций: - по затратам на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание; - за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев; - расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19.02.2016 | 31.12.2016 | 100% осуществление выплат обратившимся участникам государственной программы компенсаций по затратам на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание до получения ими гражданства Российской Федерации | Выплата всем обратившимся участникам государственной программы компенсаций по затратам на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы |  |
| 6 | Организация и проведение мониторинга локальных рынков труда по выявлению соотношения потребности в рабочей силе и численности добровольно переселившихся в Российскую Федерацию соотечественников, проживавших за рубежом. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% организация и проведение мониторинга локальных рынков труда по выявлению соотношения потребности в рабочей силе и численности добровольно переселившихся в Российскую Федерацию соотечественников, проживавших за рубежом. | Организован и проведен мониторинг локальных рынков труда по выявлению соотношения потребности в рабочей силе и численности добровольно переселившихся в Российскую Федерацию соотечественников, проживавших за рубежом. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы |  |
| 7 | Формирование банка данных вакансий в Челябинской области, в том числе специализированного - для участников государственной программы | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% осуществление формирования банка данных вакансий в Челябинской области, в том числе специализированного - для участников государственной программы | Сформирован банк данных вакансий в Челябинской области, в том числе специализированного - для участников государственной программы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 8 | Организация мобильных центров (пунктов) для предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения участникам государственной программы. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работа 14 мобильных центров (пунктов) для предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения участникам государственной программы. | Осуществляют работу по предоставлению услуг в сфере содействия занятости 14 мобильных центров | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы |  |
| 9 | Предоставление услуг участникам государственной программы и членам их семей в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность услуг участникам государственной программы и членам их семей в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации до получения ими гражданства Российской Федерации | Организована доступность обращающимся участникам государственной программы и членам их семей оказаны услуги в области содействия занятости населения до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 10 | Подбор рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены участники государственной программы. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность услуг по подбору рабочих мест обратившимся участникам государственной программы до получения ими гражданства Российской Федерации | Организована доступность услуг по подбору рабочих мест обратившимся участникам государственной программы до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 11 | Направление участника государственной программы к работодателю. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность получение направления обратившимся участникам государственной программы к работодателю до получения ими гражданства Российской Федерации. | Организована доступность получения направления обратившихся участников государственной программы к работодателю до получения ими гражданства Российской Федерации. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 12 | Содействие участникам государственной программы и членам их семей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность оказания содействия обратившимся участникам государственной программы и членам их семей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке до получения ими гражданства Российской Федерации . | Организована доступность обратившимся участникам государственной программы и членам их семей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке до получения ими гражданства Российской Федерации. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 13 | Нормативно-правовое обеспечение государственной программы |  | 01.01.2016 | 30.11.2016 | 01.01.2016 | 19.02.2016 | нормативно-правовое обоснование и порядки предоставления компенсаций участникам государственной программы за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев и затрат на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание | Утверждение порядков предоставления компенсаций участникам государственной программы за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев; затрат на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание и расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 14 | Освещение условий, хода реализации государственной программы на страницах газет, издаваемых в муниципальных образованиях Челябинской области, тематических вкладках "Губерния", газеты "Южноуральская панорама", в эфире телеканала "Областное телевидение", в выпусках радиостанций. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% освещение условий, хода реализации государственной программы на страницах газет, издаваемых в муниципальных образованиях Челябинской области, тематических вкладках "Губерния", газеты "Южноуральская панорама", в эфире телеканала "Областное телевидение", в выпусках радиостанций. | Освещены условия и ход реализации государственной программы. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 15 | Регулярное направление информационных материалов о ходе реализации государственной программы на официальный сайт Правительства Челябинской области, ведение рубрики на сайте Главного управления по труду и занятости населения. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% направление информационных материалов о ходе реализации государственной программы на официальный сайт Правительства Челябинской области, ведение рубрики на сайте Главного управления по труду и занятости населения. | Направлены информационные материалы на официальный сайт Правительства Челябинской области и в рубрику ГУТиЗН Челябинской области. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 16 | Организация работы телефонной "горячей линии" для участников государственной программы. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% работа телефонной "горячей линии" для участников государственной программы. | Осуществляет свою работу «горячая линия» по телефону 8(351)261-51-30. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 17 | Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники", информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников государственной программы. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники", информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников государственной программы. | Осуществлен мониторинг и размещена информация в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 18 | Оказание первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи в рамках Территориальной программы. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность получения первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи в рамках Территориальной программы обратившимся участникам государственной программы и членам их семей до получения ими гражданства Российской Федерации | Обратившимся участникам государственной программы и членам их семей организована доступность получения первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи в рамках Территориальной программы обратившимся до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 19 | Осуществление выплат пособий и предоставление дополнительных социальных гарантий, предусмотренных федеральным и областным законодательством. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность получения пособий и дополнительных социальных гарантий, предусмотренных федеральным и областным законодательством обратившимся участникам государственной программы и членам их семей до получения ими гражданства Российской Федерации. | Организована доступность обратившимся участникам государственной программы и членам их семей получения пособий и дополнительных социальных гарантий, предусмотренныехфедеральным и областным законодательством до получения ими гражданства Российской Федерации. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 20 | Обеспечение детей участников государственной программы местами в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность обеспечения детей участников государственной программы местами в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством до получения ими гражданства Российской Федерации | Организовано обеспечение детей обратившихся участников государственной программы местами в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы |  |
| 21 | Содействие самозанятости участников государственной программы. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность по предоставлению услуги по самозанятости обратившимся участникам государственной программы до получения ими гражданства Российской Федерации. | Организована доступность получения услуга по самозанятости обратившимся участникам государственной программы до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 22 | Оказание поддержки участникам государственной программы при создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность услуги по поддержке обратившимся участникам государственной программы при создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств до получения ими гражданства Российской Федерации до получения ими гражданства Российской Федерации | Организованна доступность поддержки обратившимся участникам государственной программы при создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств до получения ими гражданства Российской Федерации. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 23 | Предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям в рамках муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% доступность в получении субсидий (грантов) начинающим предпринимателям в рамках муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства до получения ими гражданства Российской Федерации | Организована доступность участникам государственной программы в получении субсидий (грантов) начинающим предпринимателям в рамках муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства до получения ими гражданства Российской Федерации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
| 24 | Разработка Памятки участника государственной программы | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% информирование участников государственной программы о Челябинской области | Организована доступность участникам государственной программы в получении информации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/миними-зации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной -программы | - |
|  | Контрольное событие государственной программы 1: сформирован банк данных вакансий в Челябинской области, в том числе специализированного - для участников государственной программы | Начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | X | 31.12.2016 | X | 31.12.2016 | X | X | выполнено |
|  | Контрольное событие государственной программы 2: Осуществлен прокат телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. | Начальник отдела трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Мартынова Е.Б. | X | 31.12.2016 | X | 31.12.2016 | X | X | выполнено |
| Итого по государственной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных - 24; невыполненных 0, в том числе: финансируемых - 5; нефинансируемых - 19 |

* Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.

** При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

*** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**** Предусмотрено в рамках плана реализации государственной программы, утвержденного ответственным исполнителем государственной программы.

## 2.2. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы.

### 2.2.1. Описание факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы.

На выполнение мероприятий государственной программы существенное влияние оказывали факторы информационного обеспечения на международном, региональном и муниципальном уровнях, такие как пропаганда, прокат на областном телевидении телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе; проведение телемостов, способствующие увеличению интереса к Челябинской области и гарантиям государственной программы,  а также факторы оперативного взаимодействия соисполнителей при выполнении мероприятий государственной программы.

### 2.2.2. Анализ влияния последствий невыполнения мероприятий государственной программы на реализацию государственной программы в целом.

Мероприятия государственной программы выполнены на 100%

# 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы.

## 3.1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы указаны в таблице 5.

## Таблица 5

## Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Государственная программа, в том числе: | всего: | 18710,45 | 15504,107 | Отклонения значений показателя образовались по причинам: - позднего финансирования из федерального бюджета; - экономии финансовых средств за счет оптимизации цен на предоставляемые услуги: создание и прокат видеоматериалов; издание информационно справочных материалов по результатам проведенного мониторинга коммерческих предложений, и конкурсных мероприятий; - заявительного характера выплаты компенсаций затрат участникам государственной программы, которые осуществляются по фактически произведенным расходам подтвержденных соответствующими документами. |
|  |  | федеральный бюджет | 16705,4 | 13993,315 |  |
|  |  | областной бюджет | 2005,05 | 1510,792 |  |
| 1 | Создание телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе | всего: | 302,0 | 110,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 302,0 | 110,0 |  |
| 2 | Прокат телевизионной программы "Возвращение" о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе | всего: | 100,00 | 98,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 100,00 | 98,0 |  |
| 3 | Издание комплекта информационно-справочных материалов, обеспечивающих высокую информированность участников государственной программы | всего: | 743,0 | 578,380 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 743,0 | 578,380 |  |
| 4 | Подготовка и выпуск информационных буклетов для участников программы о возможностях краткосрочного профессионального обучения и последующего трудоустройства на предприятиях и в организациях территорий вселения | всего: | 134,25 | 57,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 134,25 | 57,0 |  |
| 5 | Выплата компенсаций: - по затратам на медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание; - за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев; - расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | всего: | 17431,2 | 14660,727 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16705,4 | 13993,315 |  |
|  |  | областной бюджет | 725,8 | 667,412 |  |

## 3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы приведен в таблице 6.

## Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного

бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следую-щего за отчетным | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа |  | всего: | 2005,05 | 2005,05 | 1510,792 |
|  |  | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | 2005,05 | 2005,05 | 1510,792 |

# 4. Информация о внесенных в государственную программу изменениях.

4.1. Изменения внесенные в государственную программу представлены в таблице 6-1.

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы" за 2016 год

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 197-П | Изменен абзац пятый Порядка оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство участнику Государственной программы Российской Федерации и членам его семьи раздела 2 приложения 6 к государственной программе в части замены слов "в течение 7 рабочих дней" словами "в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции" | В целях приведения в соответствии с федеральным законодательством |
|  | постановление Правительства Челябинской области от 14.09.2016 г. № 510-П | Изменения касались объемов бюджетных ассигнований государственной программы | В целях освоения средств субсидий из федерального бюджета |
|  | постановление Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. № 687-П | Изменения коснулись увеличения объемов бюджетных ассигнований государственной программы до 18710,45 тыс. руб. | В целях освоения средств субсидий из федерального бюджета |

# 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется расчет следующих показателей:

степень реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий);

степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы;

эффективность использования средств областного бюджета;

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы;

степень достижения целей и решения задач государственной программы.

Расчет показателей осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы, степени реализации мероприятий, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета по подпрограммам и направлениям отдельных мероприятий государственной программы.

На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач государственной программы.

## 5.1. Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий государственной программы рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв = 5 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

М = 5 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Тогда:

СРм = 5/5=1,00

С учетом специфики государственной программы рассчитывается степень реализации только для мероприятий, полностью реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) (в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет более 100 процентов, то его значение принимается равным 100 процентам, либо не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия

(выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 процентов, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному) (например, допускается снижение на 1 процент значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

## 5.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы.

## Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятий государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

## Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий государственной программы запланированному уровню расходов;

Зф = 15504,107 тыс. рублей – фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы в отчетном периоде;

Зп  = 18710,45 тыс. рублей – плановые расходы на реализацию мероприятий государственной программы в отчетном периоде.

Тогда:

Ссуз = 15504,107/18710,45 = 0,829

При расчете показателя учитываются  только расходы из областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию мероприятий государственной программы в областном бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

## 5.3. Эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм = 1,00 – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

Ссуз = 0,829– степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программа запланированному уровню расходов.

Тогда:

Эис = 1,00/0,829= 1,206

## 5.6. Степень достижения целей и решения задач государственной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы (далее именуется – степень реализации государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

| ЗПгпф | 83 | 80 | 2810 | 3874 | 2062 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПгпп | 98,6 | 50 | 1000 | 450 | 141 | 1 |

- СДгппз = 83/98,6 = 0,84;

- СДгппз = 80/50 = 1,6 (принимается равным 1);

- СДгппз = 2810/1000 = 2,81 (принимается равным 1);

- СДгппз = 3874/450 = 8,61 (принимается равным 1);

- СДгппз = 2062/141 = 14,62 (принимается равным 1);

- СДгппз = 78/1 = 78 (принимается равным 1).

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СРгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М = 6 – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Тогда:

СРгп = (0,84+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6 = 0,973.

## 5.7. Эффективность реализации государственной программы.

Если государственной программой не предусмотрено включение подпрограмм, то эффективность реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

ЭРг/п = СРг/п х Эис, где:

ЭРг/п – эффективность реализации государственной программы;

СРг/п – степень реализации государственной программы;

Эис – эффективность использования средств.

Тогда:

ЭРг/п = 0,973 x 1,206= 1,130

Рассчитанное значение показателя ЭРгп используется для оценки эффективности государственной программы.

Значение показателя ЭРг/п:

Не менее 0,9 – будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации государственной программы;

Не мнее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации государственной программы;

Не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной  эффективности реализации государственной программы;

Менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации государственной программы;

Более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации государственной программы.

Значение показателя эффективности реализации государственной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации государственной программы.

# 6. Доклад о реализации государственной программы.

## 6.1. Доклад о реализации государственной программы в 2016 году.

В  целях  реализации  Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на Главное управление возложены функции уполномоченного органа по оказанию содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом (постановление Губернатора Челябинской области от 23.07.2008 г. № 225). Для координации этой работы создана Межведомственная комиссии (распоряжение Правительства Челябинской области от 02.09.2013 г. № 196-рп) (далее – МВК по переселению). В состав МВК по переселению входят  представители заинтересованных органов исполнительной власти, Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области (далее – УВМ ГУ МВД России по Челябинской области), Управления ФСБ России по Челябинской области, ФСГС по Челябинской области, представители профсоюзов Челябинской области. МВК по переселению осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления Челябинской области в части анализа и обобщения информации о возможностях жилищного обустройства, трудоустройства и социальной адаптации соотечественников.

Территорией вселения является вся Челябинская область, за исключением закрытых административно-территориальных образований. Во всех муниципалитетах области созданы рабочие группы для согласования кандидатур соотечественников, планируемых для переезда в рамках государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 624-П).

В рабочие группы входят: представители Администраций муниципалитета (заместителей глав муниципальных районов по социальным вопросам, экономике, культуре и здравоохранению); представители ОКУ ЦЗН территории вселения; представители миграционной службы территории вселения; представители профсоюзных организаций муниципальных образований.

В рамках информационных мероприятий  подготовлена и транслируется на телевидение программа  «Возвращение» о жизни вернувшихся на Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи социальных и иных служб в этом процессе. Выпущены информационно – справочные материалы в помощь соотечественникам. Материалы направлены в представительства МВД России за рубежом, в УВМ ГУ МВД России по Челябинской области, в рабочие группы в муниципалитетах Челябинской области, в центры занятости населения по Челябинской области. Организовано ежемесячное формирование банка вакансий для соотечественников.

Главное управление совместно с миграционной службой принимает участие в видео презентациях государственной программы (Белорусия 2014 год, Молдова 2015 год). Информационные материалы о Программе и работе представительств МВД России за рубежом представлены на сайтах www.szn74.ru, https://74.мвд.рф, в автоматизированной информационной системе «Соотечественники»  (http://aiss.gov.ru). Организована консультационная работа «горячей телефонной линии» и, в случае необходимости, руководством Главного управления в индивидуальном порядке, а также направление ответов на обращения граждан, проживающих за рубежом.

Государственной программой предусмотрены компенсации расходов: на медицинский осмотр при подаче участниками программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание; на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве; на первоначальный съем жилья.

За период с 2011 года по 2015 год  подали заявления на участие в государственной программе 7,3 тыс. человек, около 7 тыс. человек получили свидетельства участников государственной программы (с членами семьи это более 17,5 тыс. человек). Надо отметить, что в государственной программе могут принимать участие как граждане, проживающие за рубежом, так граждане, проживающие на территории Российской Федерации на законных основаниях (имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо временное убежище). На территории области зарегистрировано 12 тыс. участников государственной программы с членами семей, из них 65 процентов трудоспособного возраста, что выше, чем в среднем по области (57,7%),  28 процентов моложе трудоспособного возраста (в среднем по области 18%) и только 7 процентов – пенсионеры. При этом 80% участников Программы имеют среднее и высшее профессиональное образование, 249 человек создали собственный бизнес.

В 2016 году в Главное управление поступило 3660 (4272 членов семьи) (2015 г.-4060)  заявлений на участие в Программе.

По данным УВМ ГУ МВД России  по Челябинской области  за 2016 год  на территорию области переселилось 5368 человек (2810 участников и 2558 членов семьи) (2015 г.- 7502 человека), что превысило программный показатель (1500 человек) более чем в 3,5 раза.

Участники государственной программы в основном работают в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства: учителями, врачами, воспитателями,  агрономами, инженерами, механиками, энергетиками, бригадирами животноводства, бухгалтерами.

Статистика обращаемости участников государственной программы в поисках работы делает несущественным один из основных рисков «безработица среди участников Государственной программы Российской Федерации». В Центры занятости населения Челябинской области в поисках подходящей работы обратилось 77 (2015г. - 277) граждан, что составляет незначительную долю (0,08%) от общего количества обратившихся граждан в 2016г. – 100715 (2015 г. - 108653). Признаны безработными с начислением пособия в 2016 г. – 20 (2015г. – 22) от общего количества безработных - 67550 (2015 г. – 67343), трудоустроено по направлению ЦЗН 10 (2015г. - 53)  и  1 (2015 г.- 2) человек направлен на обучение.

Самая востребованная территория вселения – город Челябинск            (2016 год – 66,24%). Наибольшее количество заявлений поступает от граждан Республики Казахстан - 68,2% (2015 г.- 50%) Республики Украина 14,81 % (2015 г.-32%), Республики Молдавия 4,97% (2015 г.-2%), Узбекистан 4,95 % (2015 г.-5%).

Постановлением Правительства Челябинской области от 29.01.2016 года № 9-П утверждены порядки предоставления в 2016-2020 годах компенсаций затрат: на первоначальный съем жилья; медицинское освидетельствование участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание; на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве (далее – компенсации). В 2016 году было заключено 674 договора на общую сумму 14660,7 тыс. рублей, в том числе на 13993,3 тыс. рублей из федерального бюджета.

В 2016 году государственной программой предусмотрено финансирование в сумме 18710,45 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета – 2005,05 тыс. рублей;

из федерального бюджета -16705,4 тыс. рублей     (распоряжения

Правительства РФ от 21.03.2016 г. № 469-р и от 10.10.2016 г. № 2133-р, Соглашения с МВД России от 29.07.2016 г. № 20/9405 и от 17.11.2016 г. №20/15588).

Государственной программой было предусмотрено финансирование  на информационные мероприятия (создание и прокат телевизионной программы «Возвращение», издание комплектов информационно-справочных материалов) – 1279,25 тыс. руб., истрачено 843,38 тыс. рублей (66%) (экономия бюджетных средств вызвана за счет конкурсных мероприятий).

Сумма 17431,2 тыс. рублей была заложена на компенсации, истрачено 14660,727 тыс. рублей (84%). Экономия средств вызвана тем, что выплата компенсаций носит заявительный характер и осуществляется по фактически произведенным расходам подтвержденных документами в соответствии с утверждённым  Порядком (постановление Правительства Челябинской области от 29.01.2016 года № 9-П) и поздним финансированием из федерального бюджета. За весь период реализации Государственной программы за компенсациями обратилось 674 соотечественников – участников Государственной программы.

Государственной программой определено 6 индикативных показателей, которые на дату составления отчета достигнуты с перевыполнением.

Особенностью государственной программы стало взаимодействие с заинтересованной стороной по согласованию кандидатур соотечественников, проживающих за рубежом на участие в Государственной программе.

Увеличение количества прибывших участников государственной программы по сравнению с индикативным показателем объясняется увеличением интереса к ней соотечественников проживающих за рубежом и обусловлено возможностью приобретения гражданства Российской Федерации.

В программных мероприятиях отведено значимое место взаимодействию соисполнителей в организации процесса адаптации участников государственной программы и членов их семей на Южном Урале, доступности социальных и иных служб до получения ими гражданства Российской Федерации.

В результате реализации Государственной программы планировалось улучшение демографической ситуации в Челябинской области, привлечение и закрепление квалифицированных кадров на предприятиях и в организациях области. Государственная программа позволила участвовать в ней студентам, что способствует заполнению рынка труда области квалифицированными кадрами.

Из запланированных 24 системных мероприятий Государственной программы выполнено 24 (100%).

## 6.2. Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы. В случае если мероприятия не выполнены, показатели (индикаторы) не достигнуты, средства не освоены, в доклад включается описание причин их недостижения.

Мероприятия государственной программы выполнены на 100%. Государственной программой определено 6 индикативных показателей, которые на дату составления отчета достигнуты с перевыполнением.

Финансирование государственной программы осуществлялось как из областного бюджета, так и из федерального.

Постановлением Правительства Челябинской области от 29.01.2016 года № 9-П утвержден  Порядок предоставления компенсаций затрат в размере фактических расходов:

-  за первоначальный съем жилья участникам государственной программы (не более 300 рублей в сутки и на срок проживания не более 6 месяцев);

- за медицинский осмотр при подаче участниками государственной программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное проживание;

- за расходы на признание ученых степеней и званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

## 6.3. Комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий государственной программы, освоение бюджетных средств (в том числе предложения по сокращению финансирования государственной программы, ее досрочному прекращению, корректировке целей, задач, мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы).

Меры, обеспечивающие достижение индикативных показателей, заключаются в планомерной реализации мероприятий государственной программы в период ее действия.